## Lista de funciones
Lista de Funciones

## Función 1
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 2
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 3
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁