## Machote
Nombre del caso de uso | [5 empty] | simple (API)
medio (Protocolo)
Peso de los actores | [5 empty] | complejo (Interfaz grafica)
tipo de actor |  | Peso del actor
complejo (Interfaz grafica) |  | 3
Peso de los casos de uso | [5 empty] | 3 o menos
Transacciones |  | Peso del caso |  |  |  | 4 a 7
4 a 7 |  | 10 |  |  |  | 7 o mas
peso caso uso s/ajutar | 13
Factores Técnicos
Factor | Descripción | Peso | valor | Peso * Valor | Escala de estimaciones
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 2 | 4 | Descripción |  | Valor
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5 | Irrelevante |  | De 0 a 2
T3 | Eficiencia del usuario | 1 | 0 | 0 | Medio |  | De 3 a 4
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3 | Esencial |  | 5
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 3 | 3
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 3 | 6
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3
T10 | Concurrencia | 1 | 1 | 1
T11 | Objetivos especiales de seguridad | 1 | 1 | 1
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 0 | 0
| Tfactor = |  | 31
TCF = | 0.91
Factores Ambientales
Factor | Descripción | Peso | Nivel | Peso * Nivel | Descripción |  | valor
E1 | Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado | 1.5 | 2 | 3 | Sin experiencia, sin motivación, estabilidad |  | De 0 a 2
E2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 2 | 1 | promedio |  | 3
E3 | Experiencia en orientación a objectos | 1 | 3 | 3 | Amplia experiencia, motivación, estabilidad |  | De 3 a 5
E4 | Capacidad de analista lider | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Motivación | 1 | 3 | 3
E6 | Estabilidad en los requisitos | 2 | 3 | 6
E7 | Personal de medio tiempo | -1 | 0 | 0
E8 | Dificultad en el lenguaje de programación | -1 | 3 | -3
|  | Efactor |  | 14.5
EF = | 0.965
UUCP = | 13
TCF = | 0.91
EF = | 0.965
UCP = UUCP * TCF * EF
UCP = | 11.4159
HH = UCP * 20
HH = | 228.319
Costo de la hora trabajada | 1300
Costo Total del Proyecto | 296814.7