## Lista de funciones
Lista de Funciones
Registrar cliente contado
Registrar cliente crédito
Modificar datos cliente crédito
Consultar estados de cuenta cliente
Mostrar lista de facturas
Realizar factura crédito
Realizar factura contado
Efectuar Abono
Verificar Saldo
Aplicar Abono
Imprimir comprobante abono
crear nota crédito
crear nota debito
realizar proforma
facturar devolucion
ver factura
editar factura
editar mensaje facturación
reimprimir documento

## Función 1
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 7
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5
Total (UFP) | [6 empty] | 22
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 2
3 | Rendimiento |  |  |  | 2
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 2
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 4 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.03
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 5
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 1 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP =; 1: 22.66
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 4
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 4
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 38
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 22.66 |  | D = | 0.4532
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.4532 |  | D = | 0.2266 |  | 430.54
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 2
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 1 | 1
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1
Total (UFP) | [6 empty] | 14
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 3
3 | Rendimiento |  |  |  | 1
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 2
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 4 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.02
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 4
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 1 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP =; 1: 14.28
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 5
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 3
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 3
Total (TDI) |  |  |  |  | 37
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 14.28 |  | D = | 0.2856
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.2856 |  | D = | 0.1428 |  | 271.32
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 3
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5
Total (UFP) | [6 empty] | 27
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 2
3 | Rendimiento |  |  |  | 3
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 3
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 1 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.04
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 4
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 4 |  |  | 0: FP =; 1: 28.08
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 4
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 4
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 39
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 29.08 |  | D = | 0.5816
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.5816 |  | D = | 0.2908 |  | 552.52
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 4
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 1 | 1
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1
Total (UFP) | [6 empty] | 9
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 3
3 | Rendimiento |  |  |  | 3
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 5
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 5 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.11
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 4
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 4 |  |  | 0: FP =; 1: 9.99
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 4
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 4
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 46
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 9.99 |  | D = | 0.1998
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.1998 |  | D = | 0.0999 |  |  | 0: 189.81
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 5
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 7
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5
Total (UFP) | [6 empty] | 20
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 3
3 | Rendimiento |  |  |  | 4
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 4
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 1 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.03
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 3
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP =; 1: 20.6
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 3
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 3
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 38
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 20.6 |  | D = | 0.412
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.412 |  | D = | 0.206 |  | 391.4
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 6
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 10 | 10
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7
Total (UFP) | [6 empty] | 30
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 3
3 | Rendimiento |  |  |  | 4
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 4
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 5 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.1
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 4
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 4 |  |  | 0: FP =; 1: 33
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 4
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 3
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 4
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 45
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 33 |  | D = | 0.66
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.66 |  | D = | 0.33 |  | 627
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 7
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Salidas |  | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5
# Consultas |  | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4
# Archivos |  | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 7
# Interfases |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7
Total (UFP) | [6 empty] | 27
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos |  |  |  | 4
3 | Rendimiento |  |  |  | 3
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas |  |  |  | 5
5 | Frecuencias de transacciones |  |  |  | 4 |  |  | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line |  |  |  | 0 |  |  | 0: AF =; 1: 1.07
7 | Eficiencia del usuario final |  |  |  | 3
8 | Actualizaciones Online |  |  |  | 0
9 | Procesamiento complejo |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad |  |  |  | 3 |  |  | 0: FP =; 1: 28.89
11 | Facilidad de instalación |  |  |  | 3
12 | Facilidad de operación |  |  |  | 4
13 | Instalación en distintos lugares |  |  |  | 3
14 | Facilidad de cambio |  |  |  | 4
Total (TDI) |  |  |  |  | 42
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 28.89 |  | D = | 0.5778
|  | 50 | * |  | 2 | **
| E = | 0.5778 |  | D = | 0.2889 |  | 548.91
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 8
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0 |  | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 9
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0 |  | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 10
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0 |  | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁

## Función 11
Completar la siguiente tabla
Parámetro |  | Q | Factor de peso |  |  | # Factor | Subtotal
|  |  | Simple | Medio | Complejo
# Entradas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Salidas |  |  | 4 | 5 | 7 |  | 0
# Consultas |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0
# Archivos |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 0
# Interfases |  |  | 5 | 7 | 10 |  | 0
Total (UFP) | [6 empty] | 0
Puntos de funciones totales
[5 empty] | # Factor |  |  | Factor de ajuste del esfuerzo
[8 empty] | No presente | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial
1 | Comunicaciones de datos | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Procesamiento distribuido de datos
3 | Rendimiento
4 | Configuraciones fuertemente utilizadas
5 | Frecuencias de transacciones | [6 empty] | 0: AF = (TDI * 0,01) + 0,65
6 | Entrada de datos on-line | [6 empty] | 0: AF =; 1: 0.65
7 | Eficiencia del usuario final
8 | Actualizaciones Online
9 | Procesamiento complejo | [6 empty] | 0: FP = ( UFP * AF)
10 | Reusabilidad | [6 empty] | 0: FP =; 1: 0
11 | Facilidad de instalación
12 | Facilidad de operación
13 | Instalación en distintos lugares
14 | Facilidad de cambio
Total (TDI) |  |  |  |  | 0
Esfuerzo (E) y Duración (D)
Algunas organizaciones utilizan valores entre 50 y 70 PF/h-m
| [hombre-mes] |  |  | [meses]
| E = | 0 |  | D = | 0
|  | 1 | * |  | 1 | **
| E = | 0 |  | D = | 0 |  | 0
* Valor entre 50 y 70
** N, numero de personas disponibles.
Tutorial de Puntos de Función
https://unpocodejava.wordpress.com/2010/10/14/estimacion-del-esfuerzo-basado-en-puntos-de-funcion-ajustados-3/
𝐸=𝑃𝐹/(𝑃𝐹⁄(ℎ−𝑚))
𝐷=𝐸/𝑁